## Hoja1
Instituto Geofísico Escuela Politécnica Nacional
Cronograma del Proceso de Rendición de Cuentas 2014
Fases | Actividades | Mes de Marzo 2015 | [29 empty] | Mes de Abril 2015 | [9 empty] | Responsables | Área
|  | L | M | Mi | J | V | S | D | L | M | Mi | J | V | S | D | L | M | Mi | J | V | S | D | L | M | Mi | J | V | S | D | L | M | Mi | J | V | S | D | L | M | Mi | J | V
|  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
Fase 0 Organización interna institucional | Creación de acceso directo en la página web institucional "Rendición de cuentas 2014" | [40 empty] | Ing. Samy Manosalvas | Sistemas | bar: Mes de Marzo 2015 L 2
| Planificación del proceso de rendición de cuentas | [40 empty] | Dr. Mario Ruiz y Jefes de Área del IG EPN | Dirección y Jefes de Área | bar: Mes de Marzo 2015 L 2 to Mes de Marzo 2015 Mi 4
| Conformación del Equipo que llevará a cabo el Acto de Rendición de Cuentas 2014 del IG-EPN | [40 empty] | Dr. Mario Ruiz y Jefes de Área del IG EPN | Dirección y Jefes de Área | bar: Mes de Marzo 2015 M 3 to Mes de Marzo 2015 J 5
| Diseño de la metodología para la recopilación de la información | [40 empty] | Dr. Mario Ruiz y equipo de Rendición de Cuentas 2014 | Dirección y Equipo | bar: Mes de Marzo 2015 Mi 4 to Mes de Marzo 2015 V 6; Mes de Marzo 2015 L 9
| Elaboración del cronograma del evento con fechas, horas y lugares del proceso de rendición de cuentas | [40 empty] | Dr. Mario Ruiz y equipo de Rendición de Cuentas 2014 | Dirección y Equipo | bar: Mes de Marzo 2015 V 6; Mes de Marzo 2015 L 9
| Diseño de la Agenda para el cumplimiento de Rendición de Cuentas | [40 empty] | Dr. Mario Ruiz y equipo de Rendición de Cuentas 2014 | Dirección y Equipo | bar: Mes de Marzo 2015 L 9 to Mes de Marzo 2015 M 10
| Diseño del Modelo de invitación al evento de Rendición de Cuentas | [40 empty] | Dr. Mario Ruiz y equipo de Rendición de Cuentas 2014 | Dirección y Equipo | bar: Mes de Marzo 2015 M 10 to Mes de Marzo 2015 Mi 11
| Elaboración del Borrador de la lista de invitados al Acto de Rendición de Cuentas | [40 empty] | Dr. Mario Ruiz y equipo de Rendición de Cuentas 2014 | Dirección y Equipo | bar: Mes de Marzo 2015 Mi 11 to Mes de Marzo 2015 V 13
Fase 1 Elaboración el informe de rendición de cuentas | Evaluación de la Gestión del IG-EPN durante el 2014 | [40 empty] | Dr. Mario Ruiz,equipo de Rendición de Cuentas 2014 y Jefes de Área | Dirección, Jefes de Área y Equipo | bar: Mes de Marzo 2015 M 10 to Mes de Marzo 2015 V 13
| Consolidación de los resultados cuantitativos de la evaluación | [40 empty] | Dr. Mario Ruiz y equipo de Rendición de Cuentas 2014 | Dirección y Equipo | bar: Mes de Marzo 2015 J 12 to Mes de Marzo 2015 V 13
| Validación de los resultados de la gestión anual | [40 empty] | Dr. Mario Ruiz,equipo de Rendición de Cuentas 2014 y Jefes de Área | Dirección, Jefes de Área y Equipo | bar: Mes de Marzo 2015 J 12 to Mes de Marzo 2015 V 13
| Llenado el formulario de rendición de cuentas | [40 empty] | Dr. Mario Ruiz y equipo de Rendición de Cuentas 2014 | Dirección y Equipo | bar: Mes de Marzo 2015 V 13
| Redacción del Informe de rendición de Cuentas | [40 empty] | Dr. Mario Ruiz y equipo de Rendición de Cuentas 2014 | Dirección y Equipo | bar: Mes de Marzo 2015 L 16 to Mes de Marzo 2015 M 17
| Socialización y aprobación interna del informe | [40 empty] | Dr. Mario Ruiz y equipo de Rendición de Cuentas 2014 | Dirección y Equipo | bar: Mes de Marzo 2015 M 17 to Mes de Marzo 2015 Mi 18
| Publicación en el Link de rendición de cuentas 2014, el Informe preliminar, agenda del evento y lista de invitados. | [40 empty] | Ing. Samy Manosalvas | Sistemas | bar: Mes de Marzo 2015 J 19 to Mes de Marzo 2015 V 20
| Publicación en el link de rendición de cuentas 2014 la invitación al evento | [40 empty] | Ing. Samy Manosalvas | Sistemas | bar: Mes de Marzo 2015 J 19 to Mes de Marzo 2015 V 20
Fse 2 Presentación a la ciudadanía del Informe de Rendición de Cuentas IG-EPN 2014 | Difusión del Informe de rendición de por distintos medios | [40 empty] | Ing. Samy Manosalvas | Sistemas | bar: Mes de Marzo 2015 J 19 to Mes de Marzo 2015 V 20; Mes de Marzo 2015 L 23 to Mes de Marzo 2015 V 27
| Envió de invitaciones digitalmente y publicación en redes socilaes, página web del IG EPN y de la EPN | [40 empty] | Ing. Samy Manosalvas | Sistemas | bar: Mes de Marzo 2015 J 19 to Mes de Marzo 2015 V 20; Mes de Marzo 2015 L 23 to Mes de Marzo 2015 V 27
| Reconfirmación de la Agenda para el Evento | [40 empty] | Dr. Mario Ruiz y equipo de Rendición de Cuentas 2014 | Dirección y Equipo | bar: Mes de Marzo 2015 L 23 to Mes de Marzo 2015 V 27
| Ultimar detalles logísticos para el Evento | [40 empty] | Dr. Mario Ruiz y equipo de Rendición de Cuentas 2014 | Dirección y Equipo | bar: Mes de Marzo 2015 L 23 to Mes de Marzo 2015 V 27
| Desarrollo del Evento | [40 empty] | Dr. Mario Ruiz | Director del IG EPN | bar: Mes de Marzo 2015 L 30
| Incorporación de aportes ciudadanos en el Informe de rendición de cuentas | [40 empty] | Dr. Mario Ruiz y equipo de Rendición de Cuentas 2014 | Dirección y Equipo | bar: Mes de Marzo 2015 L 30 to Mes de Marzo 2015 M 31
Fase 3 Entrega de Informe de rendición de cuentas al CPCCS | Ingreso en el Sistema de rendición de cuentas del CPCCS el Informe de rendición de cuentas: 1) Ingresar a la página web del CPCCS. 2) Bajar de la página web el manual del usuario del Sistema de rendición de cuentas. 3) Ingresar al Sistema de rendición de cuentas por medio de la página web del CPCCS. 4) Registrar a su institución, siguiendo los pasos que le indica el manual del usuario. 5) Ingresar los datos de su formulario de Informe de rendición de cuentas, que el Sistema de rendición de cuentas le solicita, siguiendo los pasos que le indica el manual del usuario. | bar: Mes de Abril 2015 Mi 1 to Mes de Abril 2015 V 3